## Калужская обл
План ремонтов объектов электросетевого хозяйства на 2012 год
[7 empty] | Дата послед. ремонта |  | Дата след. кап. ремонта | 2012
№ п.п. | Наименование оборудования | Тип, марка, основные характеристики, схема главных цепей | Завод. номер | доп. информация | год ввода в экспл. | наим. присоед-я | текущий | капитальный |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ТП-587, ул. Кирова, 1
1 | Трансформатор силовой | ТМГ-630/6кВ |  | Т-1 | 04.06 |  | 11.11 | - | 04.18 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
2 | Трансформатор силовой | ТМГ-630/6кВ |  | Т-2 | 04.06 |  | 11.11 | - | 04.18 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
3 | Трансформатор силовой | ТМГ-630/6кВ |  | Т-3 | 04.06 |  | 11.11 | - | 04.18 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
4 | Трансформатор силовой | ТМГ-630/6кВ |  | Т-4 | 04.06 |  | 11.11 | - | 04.18 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
5 | Трансформатор силовой | ТМГ-630/6кВ |  | Т-5 | 04.06 |  | 11.11 | - | 04.18 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
6 | Трансформатор силовой | ТМГ-630/6кВ |  | Т-6 | 04.06 |  | 11.11 | - | 04.18 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
7 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
8 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
9 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
10 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
11 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
12 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
13 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
14 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
15 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
16 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
17 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
18 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
19 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
20 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
21 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
22 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
23 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
24 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
25 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
26 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
27 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
28 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
29 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
30 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
31 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
32 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
33 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
34 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
35 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
36 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
37 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
38 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
39 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
40 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
41 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
42 | РУ-6кВ | Камера КСО-292 |  | вакуумный выкл. BB-TEL | 04.06 |  | 10.11 | - | 04.16 | bar: 2012 октябрь
43 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
44 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
45 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
46 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
47 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
48 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
49 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
50 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
51 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
52 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
53 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
54 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
55 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
56 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
57 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 04.06 |  | 06.11 | 10.11 | 10.16 | bar: 2012 январь
58 | КЛ-6кВ | АСБ-6 (3х240) |  | фидер №39 ПС "Маяк" | 04.06 |  | - | - | - | bar: 2012 июнь
59 | КЛ-6кВ | АСБ-6 (3х185) |  | РП-3а | 04.06 |  | - | - | - | bar: 2012 июнь
60 | КЛ-6кВ | АСБ-6 (3х185) |  | РП-20 | 04.06 |  | - | - | - | bar: 2012 июнь
61 | КЛ-6кВ | АСБ-6 (3х240) |  | фидер №44 Пс "Маяк" | 04.06 |  | - | - | - | bar: 2012 июнь
ТП-626, ул. Марата, 5
1 | Трансформатор силовой | ТМГ-400 |  | Т-1 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.19 | bar: 2012 февраль; 2012 июнь
2 | Трансформатор силовой | ТМГ-400 |  | Т-2 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.19 | bar: 2012 февраль; 2012 июнь
3 | РУ-6кВ | Камера КСО-393М |  | выключатель нагрузки ВНП-17 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.17 | bar: 2012 август
4 | РУ-6кВ | Камера КСО-393М |  | выключатель нагрузки ВНП-17 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.17 | bar: 2012 август
5 | РУ-6кВ | Камера КСО-393М |  | выключатель нагрузки ВНП-17 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.17 | bar: 2012 август
6 | РУ-6кВ | Камера КСО-393М |  | выключатель нагрузки ВНП-17 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.17 | bar: 2012 август
7 | РУ-6кВ | Камера КСО-393М |  | выключатель нагрузки ВНП-17 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.17 | bar: 2012 август
8 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.12 | bar: 2012 август
9 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | автоматические выкл. ВА-55 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.12 | bar: 2012 август
10 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | 4 рубильника РПС-2 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.12 | bar: 2012 август
11 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | 4 рубильника РПС-2 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.12 | bar: 2012 август
12 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | 4 рубильника РПС-2 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.12 | bar: 2012 август
13 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | 4 рубильника РПС-2 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.12 | bar: 2012 август
14 | РУ-0,4кВ | панель ЩО-70 |  | 4 рубильника РПС-2 | 10.07 |  | 08.11 | - | 10.12 | bar: 2012 август
15 | КЛ-6кВ | АСБ-6 (3х185) |  | ТП-450 КГС секция С1 | 10.07 |  | - | - | - | bar: 2012 август
16 | КЛ-6кВ | АСБ-6 (3х185) |  | ТП-450 КГС секция С2 | 10.07 |  | - | - | - | bar: 2012 август

## г. Москва
План ремонтов объектов электросетевого хозяйства на 2012 год
[7 empty] | Дата послед. ремонта |  | Дата след. кап. ремонта | 2012
№ п.п. | Наименование оборудования | Тип, марка, основные характеристики, схема главных цепей | Завод. номер | доп. информация | год ввода в экспл. | наим. присоед-я | текущий | капитальный |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Газойл-Плаза, ул.Наметкина 12а
1 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1000кВА 10/0,4кВ | 35923 | Т-1 | 07.07 | ТП | 10.09 | - | 07.19 | bar: 2012 апрель; 2012 октябрь
2 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1000кВА 10/0,4кВ | 35922 | Т-2 | 07.07 | - | 10.09 | - | 07.19 | bar: 2012 апрель; 2012 октябрь
3 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1000кВА 10/0,4кВ | 35925 | Т-3 | 07.07 | - | 10.09 | - | 07.19 | bar: 2012 апрель; 2012 октябрь
4 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1000кВА 10/0,4кВ | 35921 | Т-4 | 07.07 | - | 10.09 | - | 07.19 | bar: 2012 апрель; 2012 октябрь
5 | РУ-10кВ | SafeRing CCVV | 20062262850002 |  | 07.07 | распред. | 07.10 | - | 07.17 | bar: 2012 июль
6 | РУ-10кВ | SafeRing CCVV | 20062262850001 |  | 07.07 | распред. | 07.10 | - | 07.17 | bar: 2012 июль
7 | РУ-10кВ | SafeRing CCCV | 20072286040002 |  | 07.07 | вводное | 07.10 | - | 07.17 | bar: 2012 июль
8 | РУ-10кВ | SafeRing CCCV | 20072286040001 |  | 07.07 | вводное | 07.10 | - | 07.17 | bar: 2012 июль
9 | РУ-0,4кВ | секция 1 | n/a | Т-1 | 07.07 | Т1 | 07.10 | - | 07.12 | bar: 2012 январь; 2012 июль
10 | РУ-0,4кВ | секция 2 | n/a | Т-2 | 07.07 | Т2 | 07.10 | - | 07.12 | bar: 2012 январь; 2012 июль
11 | РУ-0,4кВ | секция 3 | n/a | Т-3 | 07.07 | Т3 | 07.10 | - | 07.12 | bar: 2012 январь; 2012 июль
12 | РУ-0,4кВ | секция 4 | n/a | Т-4 | 07.07 | Т4 | 07.10 | - | 07.12 | bar: 2012 январь; 2012 июль
13 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР | n/a |  | 07.07 | - | 07.10 | - | 07.12 | bar: 2012 январь; 2012 июль
14 | панель АВР №1 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 07.07 | Т1-Т2 | 07.10 | - | 07.12 | bar: 2012 январь; 2012 июль
15 | панель АВР №2 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 07.07 | Т3-Т4 | 07.10 | - | 07.12 | bar: 2012 январь; 2012 июль
16 | Заземляющее устройство |  | n/a |  | 07.07 |  | 07.10 | - | 07.19 | bar: 2012 июль
17 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-1 | 07.07 |  | 07.10 | - | 07.27 | bar: 2012 июль
18 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-2 | 07.07 |  | 07.10 | - | 07.27 | bar: 2012 июль
19 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-3 | 07.07 |  | 07.10 | - | 07.27 | bar: 2012 июль
20 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-4 | 07.07 |  | 07.10 | - | 07.27 | bar: 2012 июль
21 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.005 | СШ-1 на СШ-2 | 07.07 |  | 07.10 | - | 07.27 | bar: 2012 июль
22 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.03 | СШ-1 на СШ-3 | 07.07 |  | 07.10 | - | 07.27 | bar: 2012 июль
23 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.03 | СШ-2 на СШ-4 | 07.07 |  | 07.10 | - | 07.27 | bar: 2012 июль
Дмитровка, Дмитровское шоссе, вл. 163а
1 | Камера КСО-298MSM Ячейка 1 | 7ВВ-1000 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
2 | Камера КСО-298MSM Ячейка 2 | 13-400 |  | ТН 3хНИОЛ-2 10000/100 (ПКН 001-10У34) | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
3 | Камера КСО-298MSM Ячейка 3 | 7ВВ-1000 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
4 | Камера КСО-298MSM Ячейка 4 | 15-400 |  | ТСН-1 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
5 | Камера КСО-298MSM Ячейка 5 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
6 | Камера КСО-298MSM Ячейка 6 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
7 | Камера КСО-298MSM Ячейка 7 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
8 | Камера КСО-298MSM Ячейка 8 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
9 | Камера КСО-298MSM Ячейка 9 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.6 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
10 | Камера КСО-298MSM Ячейка 10 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
11 | Камера КСО-298MSM Ячейка 11 | 4ВВ-1000 |  | СВ вак.выкл. | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
12 | Камера КСО-298MSM Ячейка 12 | 24-1000 |  | СР с выкл.нагр. ВНСТ-1-20/800У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
13 | Камера КСО-298MSM Ячейка 13 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
14 | Камера КСО-298MSM Ячейка 14 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
15 | Камера КСО-298MSM Ячейка 15 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
16 | Камера КСО-298MSM Ячейка 16 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
17 | Камера КСО-298MSM Ячейка 17 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.3 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
18 | Камера КСО-298MSM Ячейка 18 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.4 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
19 | Камера КСО-298MSM Ячейка 19 | 15-400 |  | ТСН-2 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
20 | Камера КСО-298MSM Ячейка 20 | 9ВВ-1000 | ВЭ002.08.48.6 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
21 | Камера КСО-298MSM Ячейка 21 | 13-400 |  | ТН 3хНИОЛ-2 10000/100 (ПКН 001-10У34) | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
22 | Камера КСО-298MSM Ячейка 22 | 7ВВ-1000 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-1 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
23 | Камера КСО-298MSM Ячейка 1 | 7ВВ-1000 | ВЭ002.07.48.1 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
24 | Камера КСО-298MSM Ячейка 2 | 13-400 | ВЭ002.13.44.1 | ТН НОЛ-08-10 (ПКН 001-10У34) | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
25 | Камера КСО-298MSM Ячейка 3 | 7ВВ-1000 | ВЭ002.07.48.2 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
26 | Камера КСО-298MSM Ячейка 4 | 15-400 | ВЭ002.15.43.1 | ТСН-1 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
27 | Камера КСО-298MSM Ячейка 5 | 7ВВ-1000 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
28 | Камера КСО-298MSM Ячейка 6 | 7ВВ-1000 | ВЭ002.08.47.5 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
29 | Камера КСО-298MSM Ячейка 7 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.2 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
30 | Камера КСО-298MSM Ячейка 8 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.7 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
31 | Камера КСО-298MSM Ячейка 9 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.10 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
32 | Камера КСО-298MSM Ячейка 10 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.8 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
33 | Камера КСО-298MSM Ячейка 11 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
34 | Камера КСО-298MSM Ячейка 12 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
35 | Камера КСО-298MSM Ячейка 13 | 24-1000 | ВЭ002.24.45 | СВ вак.выкл. | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
36 | Камера КСО-298MSM Ячейка 14 | 4ВВ-1000 | ВЭ002.04.46 | СР с выкл.нагр. ВНСТ-1-20/800У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
37 | Камера КСО-298MSM Ячейка 15 | 8ВВ-630 |  | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
38 | Камера КСО-298MSM Ячейка 16 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.9 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
39 | Камера КСО-298MSM Ячейка 17 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.14 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
40 | Камера КСО-298MSM Ячейка 18 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.11 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
41 | Камера КСО-298MSM Ячейка 19 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.12 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
42 | Камера КСО-298MSM Ячейка 20 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.13 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
43 | Камера КСО-298MSM Ячейка 21 | 8ВВ-630 | ВЭ002.08.47.1 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
44 | Камера КСО-298MSM Ячейка 22 | 7ВВ-1000 | ВЭ002.07.48.5 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
45 | Камера КСО-298MSM Ячейка 23 | 15-400 | ВЭ002.15.43.2 | ТСН-2 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
46 | Камера КСО-298MSM Ячейка 24 | 7ВВ-1000 | ВЭ002.07.48.3 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
47 | Камера КСО-298MSM Ячейка 25 | 13-400 | ВЭ002.13.44.2 | ТН НОЛ-08-10 (ПКН 001-10У34) | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
48 | Камера КСО-298MSM Ячейка 26 | 7ВВ-1000 | ВЭ002.07.48.4 | вак.выкл. Siemens BBCT 1-10-20-800-1250У3 | 10.08 | РП-2 | 10.09 | - | 10.15 | bar: 2012 октябрь
49 | РУ-10кВ | SafeRing CCCVV | 20082326410003 | Луч А | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.18 | bar: 2012 сентябрь
50 | РУ-10кВ | SafeRing CCCVV | 20082326410005 | Луч Б | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.18 | bar: 2012 сентябрь
51 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38943 | Т-1 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
52 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38581 | Т-2 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
53 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38878 | Т-3 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
54 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38944 | Т-4 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
55 | РУ-0,4кВ | секция 1 | n/a | Т-1 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
56 | РУ-0,4кВ | секция 2 | n/a | Т-2 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
57 | РУ-0,4кВ | секция 3 | n/a | Т-3 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
58 | РУ-0,4кВ | секция 4 | n/a | Т-4 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
59 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР | n/a |  | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
60 | панель АВР №1 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
61 | панель АВР №2 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
62 | Заземляющее устройство |  | n/a |  | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 сентябрь
63 | РУ-10кВ | SafeRing CCCVV | 20082326410006 | Луч А | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.18 | bar: 2012 сентябрь
64 | РУ-10кВ | SafeRing CCCVV | 20082326410004 | Луч Б | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.18 | bar: 2012 сентябрь
65 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38879 | Т-1 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
66 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38946 | Т-2 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
67 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38945 | Т-3 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
68 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 35852 | Т-4 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
69 | РУ-0,4кВ | секция 1 | n/a | Т-1 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
70 | РУ-0,4кВ | секция 2 | n/a | Т-2 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
71 | РУ-0,4кВ | секция 3 | n/a | Т-3 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
72 | РУ-0,4кВ | секция 4 | n/a | Т-4 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
73 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР | n/a |  | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
74 | панель АВР №1 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
75 | панель АВР №2 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
76 | Заземляющее устройство |  | n/a |  | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 сентябрь
77 | РУ-10кВ | SafeRing CCCVV | 20082326400003 | Луч А | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.18 | bar: 2012 сентябрь
78 | РУ-10кВ | SafeRing CCCVV | 20082322230001 | Луч Б | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.18 | bar: 2012 сентябрь
79 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 39793 | Т-1 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
80 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 39084 | Т-2 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
81 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 39083 | Т-3 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
82 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38794 | Т-4 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
83 | РУ-0,4кВ | секция 1 | n/a | Т-1 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
84 | РУ-0,4кВ | секция 2 | n/a | Т-2 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
85 | РУ-0,4кВ | секция 3 | n/a | Т-3 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
86 | РУ-0,4кВ | секция 4 | n/a | Т-4 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
87 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР | n/a |  | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
88 | панель АВР №1 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
89 | панель АВР №2 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
90 | Заземляющее устройство |  | n/a |  | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 сентябрь
91 | РУ-10кВ | SafeRing CCCVV | 20082326410002 | Луч А | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.18 | bar: 2012 сентябрь
92 | РУ-10кВ | SafeRing CCCVV | 20082326410001 | Луч Б | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.18 | bar: 2012 сентябрь
93 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ |  | Т-1 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
94 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ |  | Т-2 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
95 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ |  | Т-3 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
96 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ |  | Т-4 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
97 | РУ-0,4кВ | секция 1 | n/a | Т-1 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
98 | РУ-0,4кВ | секция 2 | n/a | Т-2 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
99 | РУ-0,4кВ | секция 3 | n/a | Т-3 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
100 | РУ-0,4кВ | секция 4 | n/a | Т-4 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
101 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР | n/a |  | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
102 | панель АВР №1 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
103 | панель АВР №2 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.13 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
104 | Заземляющее устройство |  | n/a |  | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.20 | bar: 2012 сентябрь
105 | РУ-10кВ | SafeRing CCCVV | 20082326400001 | Луч А | 11.09 | ТП-5 | - | - | 11.19 | bar: 2012 ноябрь
106 | РУ-10кВ | SafeRing CCCVV | 20082326400004 | Луч Б | 11.09 | ТП-5 | - | - | 11.19 | bar: 2012 ноябрь
107 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38880 | Т-1 | 11.09 | ТП-5 | 04.10 | - | 11.21 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
108 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38877 | Т-2 | 11.09 | ТП-5 | 04.10 | - | 11.21 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
109 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38796 | Т-3 | 11.09 | ТП-5 | 04.10 | - | 11.21 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
110 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38885 | Т-4 | 11.09 | ТП-5 | 04.10 | - | 11.21 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
111 | РУ-0,4кВ | секция 1 | n/a | Т-1 | 11.09 | ТП-5 | 04.10 | - | 11.14 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
112 | РУ-0,4кВ | секция 2 | n/a | Т-2 | 11.09 | ТП-5 | 04.10 | - | 11.14 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
113 | РУ-0,4кВ | секция 3 | n/a | Т-3 | 11.09 | ТП-5 | 04.10 | - | 11.14 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
114 | РУ-0,4кВ | секция 4 | n/a | Т-4 | 11.09 | ТП-5 | 04.10 | - | 11.14 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
115 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР | n/a |  | 11.09 | ТП-5 | 04.10 | - | 11.14 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
116 | панель АВР №1 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 11.09 | ТП-5 | 04.10 | - | 11.14 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
117 | панель АВР №2 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 11.09 | ТП-5 | 04.10 | - | 11.14 | bar: 2012 май; 2012 ноябрь
118 | Заземляющее устройство |  | n/a |  | 11.09 | ТП-5 | - | - | 11.21 | bar: 2012 ноябрь
119 | РУ-10кВ | KD (AAPP) |  | Луч А | 01.10 | ТП-6 | - | - | 01.20 | bar: 2012 январь
120 | РУ-10кВ | KD (AAPP) |  | Луч Б | 01.10 | ТП-6 | - | - | 01.20 | bar: 2012 январь
121 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38797 | Т-1 | 01.10 | ТП-6 | 06.10 | - | 01.22 | bar: 2012 январь; 2012 июль
122 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 38867 | Т-2 | 01.10 | ТП-6 | 06.10 | - | 01.22 | bar: 2012 январь; 2012 июль
123 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 333 | Т-3 | 01.10 | ТП-6 | 06.10 | - | 01.22 | bar: 2012 январь; 2012 июль
124 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 39781 | Т-4 | 01.10 | ТП-6 | 06.10 | - | 01.22 | bar: 2012 январь; 2012 июль
125 | РУ-0,4кВ | секция 1 | n/a | Т-1 | 01.10 | ТП-6 | 06.10 | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
126 | РУ-0,4кВ | секция 2 | n/a | Т-2 | 01.10 | ТП-6 | 06.10 | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
127 | РУ-0,4кВ | секция 3 | n/a | Т-3 | 01.10 | ТП-6 | 06.10 | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
128 | РУ-0,4кВ | секция 4 | n/a | Т-4 | 01.10 | ТП-6 | 06.10 | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
129 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР | n/a |  | 01.10 | ТП-6 | 06.10 | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
130 | панель АВР №1 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 01.10 | ТП-6 | 06.10 | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
131 | панель АВР №2 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 01.10 | ТП-6 | 06.10 | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
132 | Заземляющее устройство |  | n/a |  | 01.10 | ТП-6 |  | - | 01.22 | bar: 2012 январь
133 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-1 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
134 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-2 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
135 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-3 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
136 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-4 | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
137 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | перемычка меж. секц.шин | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
138 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.4 | для питания ТП-1 луч А | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
139 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.4 | для питания ТП-1 луч Б | 10.08 | ТП-1 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
140 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-1 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
141 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-2 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
142 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-3 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
143 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-4 | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
144 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | перемычка меж. секц.шин | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
145 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.3 | для питания ТП-1 луч А | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
146 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.3 | для питания ТП-1 луч Б | 10.08 | ТП-2 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
147 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-1 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
148 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-2 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
149 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-3 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
150 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-4 | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
151 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | перемычка меж. секц.шин | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
152 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.4 | для питания ТП-1 луч А | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
153 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.4 | для питания ТП-1 луч Б | 10.08 | ТП-3 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
154 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-1 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
155 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-2 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
156 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-3 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
157 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | на Т-4 | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
158 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | перемычка меж. секц.шин | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
159 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.4 | для питания ТП-1 луч А | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
160 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.4 | для питания ТП-1 луч Б | 10.08 | ТП-4 | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
161 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.22 | от ТП-1 к ТП-3 Луч А | 10.08 |  | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
162 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.22 | от ТП-1 к ТП-3 Луч А | 10.08 |  | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
163 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.16 | от ТП-2 к ТП-4 Луч А | 10.08 |  | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
164 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.16 | от ТП-2 к ТП-4 Луч Б | 10.08 |  | 09.09 | - | 09.28 | bar: 2012 сентябрь
165 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 5.5 | питание от ТЭЦ-21 (яч.88-1) | 10.08 | КЭС-1 | 10.09 | - | 10.28 | bar: 2012 октябрь
166 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 5.5 | питание от ТЭЦ-21 (яч.90-2) | 10.08 | КЭС-2 | 10.09 | - | 10.28 | bar: 2012 октябрь
167 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 5.5 | питание от ТЭЦ-21 (яч.92-2) | 10.08 | КЭС-3 | 10.09 | - | 10.28 | bar: 2012 октябрь
168 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 5.5 | питание от ТЭЦ-21 (яч.110-1) | 10.08 | КЭС-4 | 10.09 | - | 10.28 | bar: 2012 октябрь
169 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 5.5 | питание от ТЭЦ-21 (яч.112-3) | 10.08 | КЭС-5 | 10.09 | - | 10.28 | bar: 2012 октябрь
170 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 5.5 | питание от ТЭЦ-21 (яч.114-3) | 10.08 | КЭС-6 | 10.09 | - | 10.28 | bar: 2012 октябрь
1 | Камера КСО-298MSI Ячейка 1 | 2ВВ-800 У3 | 9822-1-3 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
2 | Камера КСО-298MSI Ячейка 2 | 2ВВ-800 У3 | 9822-2-3 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
3 | Камера КСО-298MSI Ячейка 3 | 1ВВ-800 У3 | 8943-3 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
4 | Камера КСО-298MSI Ячейка 4 | 2ВВ-800 У3 | 9822-4-3 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
5 | Камера КСО-298MSI Ячейка 5 | 2ВВ-800 У3 | 8943-5 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
6 | Камера КСО-298MSI Ячейка 6 | 2ВВ-800 У3 | 8943-6 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
7 | Камера КСО-298MSI Ячейка 7 | 2ВВ-800 У3 | 8943-7 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
8 | Камера КСО-298MSI Ячейка 8 | 2ВВ-800 У3 | 8943-8 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
9 | Камера КСО-298MSI Ячейка 9 | 4ВВ-800 У3 | 8943-9 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
10 | Камера КСО-298MSI Ячейка 10 | 9-600ТН | 8943-10 | элег.выкл. FLN36-12D/T630-20 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
11 | Камера КСО-298MSI Ячейка 11 | 9-600ТН | 8943-11 | элег.выкл. FLN36-12D/T630-20 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
12 | Камера КСО-298MSI Ячейка 12 | 5ВВ-800 У3 | 8943-12 | элег.выкл. FLN36-12D/T630-20 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
13 | Камера КСО-298MSI Ячейка 13 | 2ВВ-800 У3 | 8943-13 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
14 | Камера КСО-298MSI Ячейка 14 | 2ВВ-800 У3 | 8943-14 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
15 | Камера КСО-298MSI Ячейка 15 | 2ВВ-800 У3 | 8943-15 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
16 | Камера КСО-298MSI Ячейка 16 | 2ВВ-800 У3 | 8943-16 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
17 | Камера КСО-298MSI Ячейка 17 | 1ВВ-800 У3 | 8943-17 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
18 | Камера КСО-298MSI Ячейка 18 | 2ВВ-800 У3 | 9822-18-3 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
19 | Камера КСО-298MSI Ячейка 19 | 2ВВ-800 У3 | 9822-19-3 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
20 | Камера КСО-298MSI Ячейка 20 | 2ВВ-800 У3 | 9822-20-3 | вак.выкл. ЗАН5 103-1 У3 | 03.10 | РП-25 | - | - | 03.17 | bar: 2012 март
21 | Трансформатор силовой | ТМГ11-1250/10-У1 | 1582009 |  | 03.10 | ТП-1 | - | - | 03.22 | bar: 2012 февраль
22 | Трансформатор силовой | ТМГ11-1250/10-У1 | 1585645 |  | 03.10 | ТП-1 | - | - | 03.22 | bar: 2012 февраль
23 | РУ-10кВ | RM-6 IDI | R0636395 |  | 03.10 | ТП-1 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
24 | РУ-10кВ | RM-6 IDI | R0642517 |  | 03.10 | ТП-1 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
25 | РУ-10кВ | RM-6 IIII | R0703013 |  | 03.10 | ТП-1 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
26 | РУ-10кВ | RM-6 IIII | R0703007 |  | 03.10 | ТП-1 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
27 | Устройство АВР 6-20кВ | ТМ | 2270906 |  | 03.10 | ТП-1 | - | - | 03.35 | bar: 2012 февраль
28 | РУ-0,4кВ | ЩРНВ-12-0,4-2500 | 1898 |  | 03.10 | ТП-1 | - | - | 02.15 | bar: 2012 февраль; 2012 август
29 | РУ-0,4кВ | ЩРНВ-12-0,4-2500 | А-009 |  | 03.10 | ТП-1 | - | - | 02.15 | bar: 2012 февраль; 2012 август
30 | Трансформатор силовой | ТМГ11-1250/10-У1 | 1571702 |  | 03.10 | ТП-2 | - | - | 03.22 | bar: 2012 февраль
31 | Трансформатор силовой | ТМГ11-1250/10-У1 | 1571217 |  | 03.10 | ТП-2 | - | - | 03.22 | bar: 2012 февраль
32 | РУ-10кВ | RM-6 IDI | R0634338 |  | 03.10 | ТП-2 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
33 | РУ-10кВ | RM-6 IDI | R0637050 |  | 03.10 | ТП-2 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
34 | РУ-10кВ | RM-6 IIII | R0629312 |  | 03.10 | ТП-2 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
35 | РУ-10кВ | RM-6 IIII | R0629307 |  | 03.10 | ТП-2 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
36 | Устройство АВР 6-20кВ | ТМ | 310207 |  | 03.10 | ТП-2 | - | - | 03.35 | bar: 2012 февраль
37 | РУ-0,4кВ | ЩРНВ-12-0,4-2500 | 1899 |  | 03.10 | ТП-2 | - | - | 02.15 | bar: 2012 февраль; 2012 август
38 | РУ-0,4кВ | ЩРНВ-12-0,4-2500 | 1912 |  | 03.10 | ТП-2 | - | - | 02.15 | bar: 2012 февраль; 2012 август
39 | Трансформатор силовой | ТМГ11-1250/10-У1 | 1583346 |  | 03.10 | ТП-3 | - | - | 03.22 | bar: 2012 февраль
40 | Трансформатор силовой | ТМГ11-1250/10-У1 | 1583797 |  | 03.10 | ТП-3 | - | - | 03.22 | bar: 2012 февраль
41 | РУ-10кВ | RM-6 IDI | R0637024 |  | 03.10 | ТП-3 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
42 | РУ-10кВ | RM-6 IDI | R0702559 |  | 03.10 | ТП-3 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
43 | РУ-10кВ | RM-6 III | R0634117 |  | 03.10 | ТП-3 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
44 | РУ-10кВ | RM-6 III | R0524080 |  | 03.10 | ТП-3 | - | - | 03.17 | bar: 2012 февраль
45 | Устройство АВР 6-20кВ | ТМ | 2320906 |  | 03.10 | ТП-3 | - | - | 03.35 | bar: 2012 февраль
46 | РУ-0,4кВ | ЩРНВ-12-0,4-2500 | A-010 |  | 03.10 | ТП-3 | - | - | 02.15 | bar: 2012 февраль; 2012 август
47 | РУ-0,4кВ | ЩРНВ-12-0,4-2500 | 1913 |  | 03.10 | ТП-3 | - | - | 02.15 | bar: 2012 февраль; 2012 август
48 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 4.16 | от ПС-305 к РП-25 (3 яч.) | 03.10 | №27 | - | - | 03.30 | bar: 2012 март
49 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 4.27 | от ПС-810 к РП-25 (17 яч.) | 03.10 | №434 | - | - | 03.30 | bar: 2012 март
50 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | от РП-25 к ТП-1 | 03.10 | питание | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
51 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.016 | от РП-25 к ТП-1 | 03.10 | питание | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
52 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.006 | от 3 к 4сш ТП-1 | 03.10 | ТП-1 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
53 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.004 | от 1 к 3сш ТП-1 | 03.10 | ТП-1 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
54 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.004 | от 2 к 4сш ТП-1 | 03.10 | ТП-1 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
55 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.006 | от РУ к тр-ру №1 | 03.10 | ТП-1 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
56 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.006 | от РУ к тр-ру №2 | 03.10 | ТП-1 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
57 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.116 | от РП-25 к ТП-3 | 03.10 | питание | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
58 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.116 | от РП-25 к ТП-3 | 03.10 | питание | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
59 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.006 | от 3 к 4сш ТП-3 | 03.10 | ТП-3 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
60 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.004 | от 1 к 3сш ТП-3 | 03.10 | ТП-3 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
61 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.004 | от 2 к 4сш ТП-3 | 03.10 | ТП-3 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
62 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.006 | от РУ к тр-ру №1 | 03.10 | ТП-3 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
63 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.006 | от РУ к тр-ру №2 | 03.10 | ТП-3 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
64 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.05 | от ТП-3 к ТП-2 | 03.10 | питание | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
65 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.05 | от ТП-3 к ТП-2 | 03.10 | питание | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
66 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.006 | от 3 к 4сш ТП-2 | 03.10 | ТП-2 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
67 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.004 | от 1 к 3сш ТП-2 | 03.10 | ТП-2 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
68 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.004 | от 2 к 4сш ТП-2 | 03.10 | ТП-2 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
69 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.006 | от РУ к тр-ру №1 | 03.10 | ТП-2 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
70 | КЛ-10кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.006 | от РУ к тр-ру №2 | 03.10 | ТП-2 | - | - | 02.30 | bar: 2012 февраль
71 | Заземляющее устройство | на РП и ТП-1 | n/a | - | 03.10 | - | - | - | 03.22
72 | Заземляющее устройство | на ТП-2 и ТП-3 | n/a | - | 03.10 | - | - | - | 03.22
73 | Заземляющее устройство | на здание | n/a | - | 03.10 | - | - | - | 03.22
74 | Здание РП-25 | Здание РП-25 |  | Строительная часть | 03.10 | - |  | -
75 | Блочная тр-рная подстанция | 2БКТП-1000 |  | Строительная часть | 03.10 | - |  | -
76 | Блочная тр-рная подстанция | 2БКТП-1000 |  | Строительная часть | 03.10 | - |  | -
77 | Блочная тр-рная подстанция | 2БКТП-1000 |  | Строительная часть | 03.10 | - |  | -
РИО, Б.Черемушкинская
1 | Камера КСО-2УМ3 Ячейка 1 | 1Пз-630 |  | маслян.выкл. ВПМП-10 привод ППО-10 | 09.07 | 064Э3 | 09.09 | - | 09.14 | bar: 2012 сентябрь
2 | Камера КСО-2УМ3 Ячейка 2 | 1Пз-630 |  | маслян.выкл. ВПМП-10 привод ППО-10 | 09.07 | 064Э3 | 09.09 | - | 09.14 | bar: 2012 сентябрь
3 | Камера КСО-2УМ3 Ячейка 3 | 1Пз-630 |  | маслян.выкл. ВПМП-10 привод ППО-10 | 09.07 | 064Э3 | 09.09 | - | 09.14 | bar: 2012 сентябрь
4 | Камера КСО-2УМ3 Ячейка 20 | 1Пз-630 |  | маслян.выкл. ВПМП-10 привод ППО-10 | 09.07 | 064Э3 | 09.09 | - | 09.14 | bar: 2012 сентябрь
5 | Камера КСО-2УМ3 Ячейка 21 | 1Пз-630 |  | маслян.выкл. ВПМП-10 привод ППО-10 | 09.07 | 064Э3 | 09.09 | - | 09.14 | bar: 2012 сентябрь
6 | Камера КСО-2УМ3 Ячейка 22 | 1Пз-630 |  | маслян.выкл. ВПМП-10 привод ППО-10 | 09.07 | 064Э3 | 09.09 | - | 09.14 | bar: 2012 сентябрь
7 | Трансформатор силовой | ТМГ-1250/10 |  |  | 09.07 | Т-1 | 09.09 | - | 09.19 | bar: 2012 сентябрь
8 | Трансформатор силовой | ТМГ-1250/10 |  |  | 09.07 | Т-2 | 09.09 | - | 09.19 | bar: 2012 сентябрь
9 | Трансформатор силовой | ТМГ-1250/10 |  |  | 09.07 | Т-3 | 09.09 | - | 09.19 | bar: 2012 сентябрь
10 | Трансформатор силовой | ТМГ-1250/10 |  |  | 09.07 | Т-4 | 09.09 | - | 09.19 | bar: 2012 сентябрь
11 | Трансформатор силовой | ТМГ-1250/10 |  |  | 09.07 | Т-5 | 09.09 | - | 09.19 | bar: 2012 сентябрь
12 | Трансформатор силовой | ТМГ-1250/10 |  |  | 09.07 | Т-6 | 09.09 | - | 09.19 | bar: 2012 сентябрь
13 | РУ-0,4кВ | секция 1 | n/a |  | 09.07 | Т-1 | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
14 | РУ-0,4кВ | секция 2 | n/a |  | 09.07 | Т-2 | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
15 | РУ-0,4кВ | секция 3 | n/a |  | 09.07 | Т-3 | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
16 | РУ-0,4кВ | секция 4 | n/a |  | 09.07 | Т-4 | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
17 | РУ-0,4кВ | секция 5 | n/a |  | 09.07 | Т-5 | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
18 | РУ-0,4кВ | секция 6 | n/a |  | 09.07 | Т-6 | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
19 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР | n/a |  | 09.07 | Т1-Т2 | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
20 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР | n/a |  | 09.07 | Т3-Т4 | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
21 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР | n/a |  | 09.07 | Т5-Т6 | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
22 | панель АВР №1 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 09.07 |  | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
23 | панель АВР №2 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 09.07 |  | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
24 | панель АВР №2 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 09.07 |  | 03.10 | - | 09.12 | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
25 | Заземляющее устройство |  | n/a |  | 09.07 |  | 09.09 | - | 09.19 | bar: 2012 сентябрь
26 | Установка компл.конденсаторная | УКМ-402 |  |  | 09.07 | Т-5 |  | -
27 | Установка компл.конденсаторная | УКМ-402 |  |  | 09.07 | Т-6 |  | -
28 | КЛ-10кВ | АПвВнг-LS 3х(1х95) | 0.02 | от РУ к Т-1 | 09.07 | Т-1 | 09.09 | - | 09.27 | bar: 2012 сентябрь
29 | КЛ-10кВ | АПвВнг-LS 3х(1х95) | 0.02 | от РУ к Т-2 | 09.07 | Т-2 | 09.09 | - | 09.27 | bar: 2012 сентябрь
30 | КЛ-10кВ | АПвВнг-LS 3х(1х95) | 0.02 | от РУ к Т-3 | 09.07 | Т-3 | 09.09 | - | 09.27 | bar: 2012 сентябрь
31 | КЛ-10кВ | АПвВнг-LS 3х(1х95) | 0.02 | от РУ к Т-4 | 09.07 | Т-4 | 09.09 | - | 09.27 | bar: 2012 сентябрь
32 | КЛ-10кВ | АПвВнг-LS 3х(1х95) | 0.02 | от РУ к Т-5 | 09.07 | Т-5 | 09.09 | - | 09.27 | bar: 2012 сентябрь
33 | КЛ-10кВ | АПвВнг-LS 3х(1х95) | 0.02 | от РУ к Т-6 | 09.07 | Т-6 | 09.09 | - | 09.27 | bar: 2012 сентябрь
34 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-1 к РУ-0,4кВ | 09.07 | Т-1 | 09.09 | - | 09.27
35 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-2 к РУ-0,4кВ | 09.07 | Т-2 | 09.09 | - | 09.27
36 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-3 к РУ-0,4кВ | 09.07 | Т-3 | 09.09 | - | 09.27
37 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-4 к РУ-0,4кВ | 09.07 | Т-4 | 09.09 | - | 09.27
38 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-5 к РУ-0,4кВ | 09.07 | Т-5 | 09.09 | - | 09.27
39 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-6 к РУ-0,4кВ | 09.07 | Т-6 | 09.09 | - | 09.27
40
41
42
43
44
45
1 | Модуль КD-2 ЗТП РУ-10 кВ Ячейка 1 | KD-A |  | Ввод №1 от РП-2 Луч А | 05.10 | РП-2 | - | - | 01.20 | bar: 2012 январь
2 | Модуль КD-2 ЗТП РУ-10кВ Ячейка 2 | KD-P |  | Трансформатор №1 Луч А | 05.10 |  | - | - | 01.20 | bar: 2012 январь
3 | Модуль КD-2 ЗТП РУ-10кВ Ячейка 3 | KD-P |  | Трансформатор №3 Луч А | 05.10 |  | - | - | 01.20 | bar: 2012 январь
4 | Модуль КD-2 ЗТП РУ-10кВ Ячейка 4 | KD-LK |  | Секционный модуль | 05.10 |  | - | - | 01.20 | bar: 2012 январь
5 | Модуль КD-2 ЗТП РУ-10кВ Ячейка 5 | KD-P |  | Трансформатор №2 Луч Б | 05.10 |  | - | - | 01.20 | bar: 2012 январь
6 | Модуль КD-2 ЗТП РУ-10кВ Ячейка 6 | KD-P |  | Трансформатор №4 Луч Б | 05.10 |  | - | - | 01.20 | bar: 2012 январь
7 | Модуль КD-2 ЗТП РУ-10кВ Ячейка 7 | KD-A |  | Ввод №2 от РП-2 Луч Б | 05.10 | РП-2 | - | - | 01.20 | bar: 2012 январь
8 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 39577 | Т-1 | 05.10 |  | - | - | 05.22 | bar: 2012 апрель; 2012 октябрь
9 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 39576 | Т-2 | 05.10 |  | - | - | 05.22 | bar: 2012 апрель; 2012 октябрь
10 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 39243 | Т-3 | 05.10 |  | - | - | 05.22 | bar: 2012 апрель; 2012 октябрь
11 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 10/0,4кВ | 39244 | Т-4 | 05.10 |  | - | - | 05.22 | bar: 2012 апрель; 2012 октябрь
12 | РУ-0,4кВ ЗТП | секция 1 | n/a |  | 05.10 | Т-1 | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
13 | РУ-0,4кВ ЗТП | секция 2 | n/a |  | 05.10 | Т-2 | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
14 | РУ-0,4кВ ЗТП | секция 3 | n/a |  | 05.10 | Т-3 | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
15 | РУ-0,4кВ ЗТП | секция 4 | n/a |  | 05.10 | Т-4 | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
16 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР | n/a |  | 05.10 |  | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
17 | панель АВР №1 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 05.10 |  | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
18 | панель АВР №2 |  | n/a | секцион.выкл. и атоматика | 05.10 |  | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
19 | Заземляющее устройство |  | n/a |  | 05.10 |  | - | - | 01.15 | bar: 2012 май
20 | РУ-0,4кВ РТП-800 | секция 1 | n/a |  | 05.10 |  | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
21 | РУ-0,4кВ РТП-800 | секция 2 | n/a |  | 05.10 |  | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
22 | РУ-0,4кВ РТП-800 | секция 3 | n/a |  | 05.10 |  | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
23 | РУ-0,4кВ РТП-800 | секция 4 | n/a |  | 05.10 |  | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
24 | РУ-0,4кВ РТП-800 | секция 5 | n/a |  | 05.10 |  | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
25 | РУ-0,4кВ РТП-800 | секция 6 | n/a |  | 05.10 |  | - | - | 01.15 | bar: 2012 январь; 2012 июль
26 | Заземляющее устройство |  |  |  | 05.10 |  | - | - | 01.15 | bar: 2012 май
27 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.4 |  | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
28 | КЛ-10кВ | АСБ-10 3х240 | 0.4 |  | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
29 | КЛ-10кВ | АпвВнг-10 3(1х95/25) | 0.02 |  | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
30 | КЛ-10кВ | АпвВнг-10 3(1х95/25) | 0.02 |  | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
31 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-1 к РУ-0,4кВ | 05.10 | Т-1 | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
32 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-2 к РУ-0,4кВ | 05.10 | Т-2 | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
33 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-3 к РУ-0,4кВ | 05.10 | Т-3 | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
34 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-4 к РУ-0,4кВ | 05.10 | Т-4 | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
35 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-5 к РУ-0,4кВ | 05.10 | Т-5 | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
36 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х5х(1х240)+3х(1х240) | 0.025 | от Т-6 к РУ-0,4кВ | 05.10 | Т-6 | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
37 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.285 | ЩСР1 секц.1-2 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
38 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.289 | ЩСР1 секц.1-2 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
39 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.293 | ЩСР1 секц.1-2 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
40 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.326 | ЩСР1 секц.1-1 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
41 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.33 | ЩСР1 секц.1-1 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
42 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.334 | ЩСР1 секц.1-1 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
43 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.326 | ЩСР1 секц.2-1 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
44 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.33 | ЩСР1 секц.2-1 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
45 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.334 | ЩСР1 секц.2-1 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
46 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.285 | ЩСР1 секц.2-2 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
47 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.289 | ЩСР1 секц.2-2 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
48 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.293 | ЩСР1 секц.2-2 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
49 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.199 | ЩСР2 секц.1-4 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
50 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.203 | ЩСР2 секц.1-4 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
51 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.207 | ЩСР2 секц.1-4 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
52 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.24 | ЩСР2 секц.1-3 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
53 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.244 | ЩСР2 секц.1-3 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
54 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.248 | ЩСР2 секц.1-3 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
55 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.24 | ЩСР2 секц.2-3 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
56 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.244 | ЩСР2 секц.2-3 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
57 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.248 | ЩСР2 секц.2-3 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
58 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.199 | ЩСР2 секц.2-4 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
59 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.203 | ЩСР2 секц.2-4 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
60 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.207 | ЩСР2 секц.2-4 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
61 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.114 | ЩСР3 секц.1-6 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
62 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.118 | ЩСР3 секц.1-6 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
63 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.122 | ЩСР3 секц.1-6 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
64 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.155 | ЩСР3 секц.1-5 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
65 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.159 | ЩСР3 секц.1-5 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
66 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.163 | ЩСР3 секц.1-5 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
67 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.155 | ЩСР3 секц.2-5 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
68 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.159 | ЩСР3 секц.2-5 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
69 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.163 | ЩСР3 секц.2-5 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
70 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.114 | ЩСР3 секц.2-6 ГРЩ 1 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
71 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.118 | ЩСР3 секц.2-6 ГРЩ 2 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
72 | КЛ-0,4кВ | АВВГ2(4х185) | 0.122 | ЩСР3 секц.2-6 ГРЩ 3 | 05.10 |  | - | - | 05.30 | bar: 2012 май
Ереван-Плаза, ул. Б.Тульская, 13
1 | Камера КСО | оч.старая))) |  | маслян.выкл. ВМП-6-630 | 12.74 | РП-17 яч.38 | 12.09 | 12.04 | 12.14 | bar: 2012 декабрь
2 | Камера КСО | оч.старая))) |  | маслян.выкл. ВМП-6-630 | 12.74 | РП-14 яч.9 | 12.09 | 12.04 | 12.14 | bar: 2012 декабрь
3 | Камера КСО | оч.старая))) |  | маслян.выкл. ВМП-6-630 | 12.74 | РП-15 яч.6 | 12.09 | 12.04 | 12.14 | bar: 2012 декабрь
4 | Камера КСО | оч.старая))) |  | маслян.выкл. ВМП-6-630 | 12.74 | РП-14 яч.24 | 12.09 | 12.04 | 12.14 | bar: 2012 декабрь
5 | РУ-6кВ | SafeRing CCСV |  |  | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.16 | bar: 2012 декабрь
6 | РУ-6кВ | SafeRing CCСV |  |  | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.16 | bar: 2012 декабрь
7 | РУ-6кВ | SafeRing CCСV |  |  | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.16 | bar: 2012 декабрь
8 | РУ-6кВ | SafeRing CCСV |  |  | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.16 | bar: 2012 декабрь
9 | РУ-6кВ | SafeRing CCСV |  |  | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.16 | bar: 2012 декабрь
10 | РУ-6кВ | SafeRing CCСV |  |  | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.16 | bar: 2012 декабрь
11 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 6/0,4кВ |  |  | 12.06 | Т1 | 06.10 | - | 12.18 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
12 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 6/0,4кВ |  |  | 12.06 | Т2 | 06.10 | - | 12.18 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
13 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 6/0,4кВ |  |  | 12.06 | Т3 | 06.10 | - | 12.18 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
14 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 6/0,4кВ |  |  | 12.06 | Т4 | 06.10 | - | 12.18 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
15 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 6/0,4кВ |  |  | 12.06 | Т5 | 06.10 | - | 12.18 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
16 | Трансформатор силовой | TTA-RES 1250кВА 6/0,4кВ |  |  | 12.06 | Т6 | 06.10 | - | 12.18 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
17 | РУ-0,4кВ | секция 1 | n/a |  | 12.06 |  | 06.10 | - | 12.11 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
18 | РУ-0,4кВ | секция 2 | n/a |  | 12.06 |  | 06.10 | - | 12.11 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
19 | РУ-0,4кВ | секция 3 | n/a |  | 12.06 |  | 06.10 | - | 12.11 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
20 | РУ-0,4кВ | секция 4 | n/a |  | 12.06 |  | 06.10 | - | 12.11 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
21 | РУ-0,4кВ | секция 5 | n/a |  | 12.06 |  | 06.10 | - | 12.11 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
22 | РУ-0,4кВ | секция 6 | n/a |  | 12.06 |  | 06.10 | - | 12.11 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
23 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР 1-2 | n/a |  | 12.06 |  | 06.10 | - | 12.11 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
24 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР 3-4 | n/a |  | 12.06 |  | 06.10 | - | 12.11 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
25 | РУ-0,4кВ АВР | секция АВР 5-6 | n/a |  | 12.06 |  | 06.10 | - | 12.11 | bar: 2012 июнь; 2012 декабрь
26 | Заземляющее устройство |  |  |  | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.18 | bar: 2012 декабрь
27 | КЛ-6кВ | АСБ-10 3х240 | 1.904 | питающая | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
28 | КЛ-6кВ | АСБ-10 3х240 | 1.904 | питающая | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
29 | КЛ-6кВ | АСБ-10 3х240 | 1.904 | питающая | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
30 | КЛ-6кВ | АСБ-10 3х240 | 1.904 | питающая | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
31 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.02 | от РУ-6кВ на Т-1 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
32 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.02 | от РУ-6кВ на Т-2 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
33 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.02 | от РУ-6кВ на Т-3 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
34 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.02 | от РУ-6кВ на Т-4 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
35 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.02 | от РУ-6кВ на Т-5 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
36 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.02 | от РУ-6кВ на Т-6 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
37 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.025 | СШ1 на СШ2 ТП-3 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
38 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.025 | ТП-1 СШ1 на ТП-3 СШ1 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
39 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.025 | СШ1 на СШ2 ТП-1 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
40 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.025 | ТП-1 СШ2 на ТП-2 СШ1 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
41 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.025 | СШ1 на СШ2 ТП-2 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
42 | КЛ-6кВ | АПвВнг-10 (3х120) | 0.025 | ТП-3 СШ2 на ТП-2 СШ2 | 12.06 |  | 12.09 | - | 12.26 | bar: 2012 декабрь
1 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 1 | KD-D |  | Ввод №1 от ПС "Белый Раст" яч.504 | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 декабрь
2 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 2 | KD-С |  | Модуль измерительной аппаратуры | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 декабрь
3 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 3 | KD-W |  | Трансформатор №2 ТП-1 | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 декабрь
4 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 4 | KD-W |  | Трансформатор №2 ТП-2 | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 декабрь
5 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 5 | KD-W |  | Трансформатор №2 ТП-4 | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 октябрь
6 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 6 | KD-W |  | Трансформатор №2 ТП-3 | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 октябрь
7 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 7 | KD-A |  | Секционный выключатель | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 октябрь
8 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 8 | KD-P |  | ТСН | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 октябрь
9 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 9 | KD-D |  | Ввод №1 от ПС "Белый Раст" яч.603 | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 август
10 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 10 | KD-С |  | Модуль измерительной аппаратуры | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 август
11 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 11 | KD-W |  | Трансформатор №1 ТП-1 | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 август
12 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 12 | KD-W |  | Трансформатор №1 ТП-2 | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 август
13 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 13 | KD-W |  | Трансформатор №1 ТП-4 | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 февраль
14 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 14 | KD-W |  | Трансформатор №1 ТП-3 | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 февраль
15 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 15 | KD-A |  | Секционный выключатель | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 февраль
16 | Модуль КD-2 РУ-10 кВ Ячейка 16 | KD-P |  | ТСН | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 февраль
17 | Заземляющее устройство |  |  |  | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 март
18 | Трансформатор силовой | ТМГ-630 | БТП |  | 2010-03-01 |  | 2010-09-01 | - | - | bar: 2012 март; 2012 сентябрь
19 | Трансформатор собственных нужд | ТСЗЛ-25/10/0,4 |  | ТСН | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 март
20 | Трансформатор собственных нужд | ТСЗЛ-25/10/0,4 |  | ТСН | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 март
21 | КЛ-10кВ | АПвПуг 3х(1х500)/70 | 1.531 | от ПС "Белый Раст" (яч.504) до РП-10кВ (яч.1) | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 март
22 | КЛ-10кВ | АПвПуг 3х(1х500)/70 | 1.531 | от ПС "Белый Раст" (яч.603) до РП-10кВ (яч.9) | 2010-03-01 |  | - | - | - | bar: 2012 март
1 | Трансформатор силовой | ТМГ-1250 10/0,4 кВ | 1672659
2 | Трансформатор силовой | ТМГ-1250 10/0,4 кВ | 1672768
3 | Трансформатор силовой | ТМГ-1250 10/0,4 кВ | 1687809
4 | Трансформатор силовой | ТМГ-1250 10/0,4 кВ | 1686821
5 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 1 |  | Трансформатор "1Т"
6 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 2 |  | Трансформатор "3Т"
7 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 3 |  | РТП 15021
8 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 4 |  | ТП торг. компл.
9 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 5 |  | Линия МКС
10 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 6 |  | Линия МКС
11 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 7 |  | Линия МКС
12 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 8 |  | Ввод №1 п/ст Акаджемическая
13 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 9 |  | ТН 1 с
14 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 10 |  | Секционный выключатель
15 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 11 |  | Заземление сборных шин 1 с
16 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 12 |  | Заземление сборных шин 2 с
17 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 13 |  | Секционный разъединитель
18 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 14 |  | Ввод №2 п/ст 50
19 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 15 |  | ТН 2 с
20 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 16 |  | Линия МКС
21 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 17 |  | Линия МКС
22 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 18 |  | Линия МКС
23 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 19 |  | ТП торг. компл.
24 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 20 |  | РТП 15021
25 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 21 |  | Трансформатор "2Т"
26 | РУ-10 кВ | КСО-2УМЗ 22 |  | Трансформатор "4Т"
27 | КРУ-0,4 кВ | ШНН-14-01-2500
28 | КРУ-0,4 кВ | ШНН-14-02-2500
29 | Заземляющее устройство
30 | Ящик питания собственных нужд | ЯПСН-2
31 | Ящик собственных нужд | ЯСН
32 | КЛ-10 кВ | АСБлГУ-10 (3х95) | 0.014 | от РУВН кам
33 | КЛ-10 кВ | АСБлГУ-10 (3х95) | 0.026
34 | КЛ-10 кВ | АСБлГУ-10 (3х95) | 0.03
35 | КЛ-10 кВ | АСБлГУ-10 (3х95) | 0.04
36 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х4(1х300) | 0.072
37 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х4(1х300) | 0.072
38 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х4(1х300) | 0.072
39 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х4(1х300) | 0.072
40 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 2(1х300) | 0.012
41 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 2(1х300) | 0.012
42 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 2(1х300) | 0.012
43 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 2(1х300) | 0.012
44 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х2(1х300) | 0.02
45 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38 3х2(1х300) | 0.02
46 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38(1х300) | 0.01
47 | КЛ-0,4кВ | ПВ-0,38(1х300) | 0.01
1 | Трансформатор силовой | ТСЛ-1000 10/0,4 кВ | 1670 |  | 2011-11-11
2 | Трансформатор силовой | ТСЛ-1000 10/0,4 кВ | 1652 |  | 2011-11-12
3 | Модуль KD-2 РУ-10 Ячейка 1 | KD-A | 56024/2009 |  | 2011-11-13
4 | Модуль KD-2 РУ-10 Ячейка 2 | KD-A | 54122/2008 |  | 2011-11-14
5 | Модуль KD-2 РУ-10 Ячейка 3 | KD-A | 54463/2008 |  | 2011-11-15
6 | Модуль KD-2 РУ-10 Ячейка 4 | KD-A | 54464/2008 |  | 2011-11-16
7 | Модуль KD-2 РУ-10 Ячейка 5 | KD-P | 022/09 |  | 2011-11-17
8 | Модуль KD-2 РУ-10 Ячейка 6 | KD-P | 023/09 |  | 2011-11-18
9 | РУ-0,4 кВ | ЩО70-1-09 | 0110 |  | 2011-11-19
10 | РУ-0,4 кВ | ЩО70-2-03 | 0018 |  | 2011-11-20
11 | РУ-0,4 кВ | ЩО70-1-34 | 0091 |  | 2011-11-21
12 | РУ-0,4 кВ | ЩО70-1-90 | 0045 |  | 2011-11-22
13 | РУ-0,4 кВ | ЩО70-1-34 | 0092 |  | 2011-11-23
14 | РУ-0,4 кВ | ЩО70-1-09 | 0109 |  | 2011-11-24
15 | РУ-0,4 кВ | ЩО70-2-03 | 0017 |  | 2011-11-25
16 | ТП-42 Модуль КD-2 Ячейка 1 | КD-K | 001/11 |  | 2011-11-26
17 | ТП-42 Модуль КD-2 Ячейка 2 | KD-P | 126/11 |  | 2011-11-27
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30